## Registro
Fecha | Integrante | Categoria | Hora Inicio | Hora Fin | Duración (hs) | Detalle de la actividad
2025-08-24 | Abril Alvarez | Documentación, Otras actividades | 16:20 | 20:45 | 4:25 | Se trabajó con el documento para la entrevista, se realizó la lectura del proyecto y la selección de las preguntas
2025-08-25 | Abril Alvarez | Análisis | 0:30 | 2:50 | 2:20 | Lectura del proyecto y organización de las preguntas para la entrevista
2025-08-26 | Abril Alvarez | Otras actividades | 17:40 | 18:00 | 0:20 | Práctica presentacion 2 Lectura preguntas entrevista
2025-08-28 | Abril Alvarez | Documentación | 14:20 | 15:00 | 0:40 | Se trabajo con el documento 'Documentación de Entrevista'
2025-08-31 | Abril Alvarez | Documentación | 17:00 | 21:15 | 4:15 | Se trabajo con el documento 'Modelo de Negocio'
2025-09-01 | Abril Alvarez | Documentación | 19:30 | 22:00 | 2:30 | Se trabajó con el Modelo de Negocio y Revisión Estudio de Factibilidad
2025-09-04 | Abril Alvarez | Documentación, Otras actividades | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Revisión Estudio de Mercado y Propuesta y presentación 5
2025-09-05 | Abril Alvarez | Documentación, Análisis | 9:30 | 13:30 | 4:00 | Correcciones Modelo de Dominio y presentación 5
2025-09-07 | Abril Alvarez | Documentación, Análisis | 17:00 | 23:00 | 6:00 | Propuesta de desarrollo
2025-09-08 | Abril Alvarez | Documentación | 10:20 | 12:30 | 2:10 | Se trabajó con la Propuesta de desarrollo (casos de uso)
2025-09-08 | Abril Alvarez | Documentación, Otras actividades | 19:30 | 22:00 | 2:30 | presentacion 6 y doc varios (estimación puntos casos de uso)
2025-09-09 | Abril Alvarez | Otras actividades | 17:00 | 18:00 | 1:00 | práctica presentación 6
2025-09-10 | Abril Alvarez | Documentación | 23:00 | 0:00 | -0.95833 | plan de proyecto
2025-09-11 | Abril Alvarez | Análisis, Documentación | 20:00 | 22:00 | 2:00 | estimación
2025-09-12 | Abril Alvarez | Análisis | 11:30 | 15:20 | 3:50 | diagrama de casos de uso
2025-09-16 | Abril Alvarez | Análisis | 20:00 | 22:00 | 2:00 | correcciones del diagrama de casos de uso
2025-08-24 | Nicolas Butterfield | Análisis, Documentación | 15:00 | 17:35 | 2:35 | Se trabajó en la creación del repositorio y el readme
2025-08-25 | Nicolas Butterfield | Análisis | 0:30 | 2:50 | 2:20 | Lectura del proyecto y finalización y organización de preguntas para la entrevista
2025-08-28 | Nicolas Butterfield | Programación, Investigación (Capacitación), Pruebas | 9:00 | 13:00 | 4:00 | programacion
2025-08-28 | Nicolas Butterfield | Programación, Documentación | 14:30 | 18:00 | 3:30 | programacioan
2025-08-30 | Nicolas Butterfield | Programación, Investigación (Capacitación) | 11:00 | 15:30 | 4:30 | programacion - invresigación
2025-08-31 | Nicolas Butterfield | Documentación | 17:00 | 21:00 | 4:00 | documentacion
2025-09-01 | Nicolas Butterfield | Programación, Investigación (Capacitación) | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Programacion - Investigacion
2025-09-01 | Nicolas Butterfield | Otras actividades | 19:30 | 21:00 | 1:30 | Reunion grupal
2025-09-02 | Nicolas Butterfield | Programación, Pruebas | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Ajustes en warflw
2025-09-03 | Nicolas Butterfield | Programación, Pruebas, Documentación | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Ajustes en warflw y documentacion
2025-09-04 | Nicolas Butterfield | Otras actividades | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Ajustes en warflow realizacion de video
2025-09-05 | Nicolas Butterfield | Otras actividades | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Reunion virtual
2025-09-06 | Nicolas Butterfield | Documentación | 13:00 | 13:45 | 0:45 | Control e versionado de documentacion etapa 1
2025-09-07 | Nicolas Butterfield | Análisis, Diseño | 17:00 | 23:00 | 6:00 | Propuesta de desarrollo
2025-07-08 | Nicolas Butterfield | Análisis, Diseño | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Propuesta de desarrollo, estimacion, riesgo, calidad, presentacion 6
2025-09-08 | Nicolas Butterfield | Otras actividades, Documentación | 19:30 | 22:00 | 2:30 | presentacion 6 y doc varios
2025-09-09 | Nicolas Butterfield | Análisis, Otras actividades | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Reunion para la presentacion
2025-09-10 | Nicolas Butterfield | Documentación | 8:00 | 13:10 | 5:10 | Documento de SQA
2025-09-11 | Nicolas Butterfield | Investigación (Capacitación), Programación | 14:00 | 21:00 | 7:00 | Investigacion prpgramación
2025-09-12 | Nicolas Butterfield | Investigación (Capacitación), Programación, Pruebas | 9:00 | 13:00 | 4:00 | Investigación y Programación
2025-09-13 | Nicolas Butterfield | Programación | 14:00 | 20:00 | 6:00 | Programación
2025-09-14 | Nicolas Butterfield | Investigación (Capacitación) | 17:00 | 20:00 | 3:00 | Investigación ORM
2025-09-15 | Nicolas Butterfield | Programación, Investigación (Capacitación) | 9:00 | 13:00 | 4:00 | Investigación y programación
2025-09-15 | Nicolas Butterfield | Documentación, Investigación (Capacitación) | 15:00 | 19:00 | 4:00 | Documentacion e investigacion
2025-09-16 | Nicolas Butterfield | Documentación | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Se realizó documentacion sobre SQA
2025-09-16 | Nicolas Butterfield | Investigación (Capacitación) | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Investigación sobre tecnologias Django React
2025-09-17 | Nicolas Butterfield | Programación | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Programación de GRCU Manager
2025-09-17 | Nicolas Butterfield | Programación, Pruebas | 17:00 | 19:00 | 2:00 | Programaciónd e GRCU Manager
2025-09-18 | Nicolas Butterfield | Programación | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Programación de GRCU Manager
2025-09-19 | Nicolas Butterfield | Programación | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Programando
2025-09-19 | Nicolas Butterfield | Análisis | 11:00 | 13:00 | 2:00 | Presentacion
2025-09-19 | Nicolas Butterfield | Otras actividades | 14:30 | 15:30 | 1:00 | Reunión con Cristian
2025-09-20 | Nicolas Butterfield | Programación | 10:00 | 20:00 | 10:00 | Programando
2025-09-21 | Nicolas Butterfield | Programación, Pruebas | 13:30 | 18:30 | 5:00 | programando
2025-09-22 | Nicolas Butterfield | Programación | 9:00 | 16:00 | 7:00 | Programando
2025-09-23 | Nicolas Butterfield | Documentación | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Desarrollando documentacón para presentación
2025-09-24 | Nicolas Butterfield | Pruebas | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Pruebas Unitarias
2025-09-25 | Nicolas Butterfield | Documentación | 9:00 | 13:00 | 4:00 | Realizando documentación para la presentación
2025-09-26 | Nicolas Butterfield | Documentación, Pruebas | 8:00 | 13:00 | 5:00 | Se realizaron puequeñas pruebas unitarias y documentación para la presentación, faltó grafico de SQA
2025-09-27 | Nicolas Butterfield | Documentación | 11:00 |  |  | Se realiza grafico de metricas de calidad.
2025-08-23 | Cristian Carranza | Documentación | 18:00 | 22:10 | 4:10 | Se trabajó con el Documento estándar
2025-08-24 | Cristian Carranza | Otras actividades | 16:00 | 17:35 | 1:35 | Preparación de archivos necesarios para la semana clonación del GIT Bajar archivos del UNPA y organizarlos Lectura del proyecto y preparación posible preguntas a cliente
2025-08-25 | Cristian Carranza | Documentación | 14:00 | 15:30 | 1:30 | correcion errores del doc01 preparacion presentacion 2
2025-08-26 | Cristian Carranza | Otras actividades | 17:00 | 18:00 | 1:00 | practica presentacion 2 lectura preguntas a clientes
2025-08-28 | Cristian Carranza | Documentación | 11:30 | 13:17 | 1:47 | correcion y mejofra de doc02-entrevista
2025-08-28 | Cristian Carranza | Otras actividades | 13:30 | 21:00 | 7:30 | presentacion 3 planificacion de iteracion preparacion de doc03-estudio de factibilidad
2025-09-01 | Cristian Carranza | Documentación, Investigación (Capacitación), Análisis | 11:00 | 15:10 | 4:10 | estudio de factibilidad
2025-05-04 | Cristian Carranza | Documentación | 20:00 | 22:00 | 2:00 | Revisión Estudio de Mercado y Propuesta y presentación 5
2025-09-05 | Cristian Carranza | Otras actividades | 10:00 | 13:00 | 3:00 | presentacion 5 preparativos
2025-09-07 | Cristian Carranza | Análisis, Documentación | 17:00 | 23:00 | 6:00 | Propuesta de desarrollo
2025-09-08 | Cristian Carranza | Análisis, Documentación | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Propuesta de desarrollo, estimacion, riesgo, calidad, presentacion 6
2025-09-08 | Cristian Carranza | Otras actividades | 19:30 | 22:00 | 2:30 | presentacion 6 y doc varios
2025-09-09 | Cristian Carranza | Otras actividades | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Reunion para la presentacion
2025-09-10 | Cristian Carranza | Otras actividades | 11:00 | 13:20 | 2:20 | administracion de gestion
2025-09-10 | Cristian Carranza | Otras actividades | 19:45 | 23:00 | 3:15 | administracion de gestion
2025-08-24 | Martina Gagna | Documentación | 16:20 | 20:45 | 4:25 | Se trabajo con el Documento para la entrevista Lectura del proyecto y selección de preguntas para la entrevista
2025-08-25 | Martina Gagna | Análisis, Documentación | 0:30 | 2:50 | 2:20 | Lectura del proyecto y finalización y organización de preguntas para la entrevista
2025-08-26 | Martina Gagna | Otras actividades | 17:40 | 18:00 | 0:20 | Práctica presentacion 2 Lectura preguntas entrevista
2025-08-28 | Martina Gagna | Documentación | 14:20 | 15:00 | 0:40 | Se trabajo con el documento 'Documentación de Entrevista'
2025-08-31 | Martina Gagna | Documentación | 17:00 | 21:15 | 4:15 | Se trabajo con el documento 'Modelo de Negocio'
2025-09-01 | Martina Gagna | Documentación | 19:30 | 22:00 | 2:30 | Se trabajo con el documento Modelo de Negocio y revision Estudio Factibilidad
2025-09-02 | Martina Gagna | Otras actividades | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Practica Presentacion 4
2025-09-04 | Martina Gagna | Análisis, Documentación | 20:00 | 22:30 | 2:30 | Revision Estudio Mercado y Propuestas y Presentacion 6
2025-09-05 | Martina Gagna | Análisis, Documentación, Otras actividades | 9:30 | 13:30 | 4:00 | Correciones Modelo Dominio y práctica Presentación 5
2025-09-07 | Martina Gagna | Análisis, Documentación | 17:00 | 23:00 | 6:00 | Propuesta de desarrollo
2025-09-08 | Martina Gagna | Otras actividades | 19:30 | 22:00 | 2:30 | presentacion 6 y doc varios
2025-09-09 | Martina Gagna | Otras actividades | 17:00 | 18:00 | 1:00 | practica presentacion 6
2025-09-10 | Martina Gagna | Análisis, Documentación | 20:00 | 23:00 | 3:00 | plan de gestion de riesgos
2025-09-11 | Cristian Carranza | Programación | 16:15 | 18:00 | 1:45 | control de tiempo interactivo
2025-09-11 | Cristian Carranza | Otras actividades | 21:50 | 23:46 | 1:56 | reunion de equipo
2025-09-11 | Martina Gagna | Análisis, Documentación | 20:00 | 22:00 | 2:00 | plan de estimacion
2025-09-12 | Martina Gagna | Análisis | 11:30 | 15:20 | 3:50 | diagrama casos de uso y evaluacion riesgos
2025-09-15 | Martina Gagna | Análisis | 20:00 | 22:00 | 2:00 | correccion diagrama caso de uso
2025-09-15 | Cristian Carranza | Documentación, Otras actividades | 9:30 | 13:00 | 3:30 | doc herramientas tecnologicas y preparacion presentacion 8
2025-09-16 | Cristian Carranza | Otras actividades | 15:00 | 17:45 | 2:45 | terminacion y practica presentacion 8
2025-09-17 | Cristian Carranza | Análisis, Documentación | 18:00 | 19:30 | 1:30 | doc SRS
2025-09-18 | Cristian Carranza | Análisis, Documentación | 16:00 | 21:15 | 5:15 | doc SRS
2025-09-19 | Cristian Carranza | Documentación, Otras actividades | 8:00 | 13:00 | 5:00 | doc SRS y presentacion 9
2025-09-19 | Cristian Carranza | Otras actividades | 14:00 | 15:50 | 1:50 | terminacion presentacion 9 y practica
2025-09-18 | Martina Gagna | Análisis | 20:30 | 22:30 | 2:00 | diagrama CU
2025-09-19 | Martina Gagna | Análisis, Otras actividades | 11:00 | 15:00 | 4:00 | diagrama cu presentacion 9
2025-09-22 | Cristian Carranza | Documentación | 20:00 | 21:30 | 1:30 | preparativos documentacion a entregar
2025-09-23 | Cristian Carranza | Documentación | 12:10 | 17:00 | 4:50 | doc iteracion 2+doc plan de pruebas+doc cierre iteracion 1
2025-09-23 | Cristian Carranza | Otras actividades | 17:00 | 18:00 | 1:00 | presentacion 10 preparativos
2025-09-25 | Martina Gagna | Análisis | 20:00 | 22:00 | 2:00 | diagrama cu corrección
2025-09-26 | Martina Gagna | Análisis | 10:00 | 14:00 | 4:00 | diagrama clases y componentes
2025-09-25 | Cristian Carranza | Análisis, Documentación | 18:00 | 23:50 | 5:50 | realizacion doc D20 y diagrama de paquetes
2025-09-26 | Cristian Carranza | Otras actividades | 12:45 | 15:30 | 2:45 | presentacion 11
2025-09-18 | Abril Alvarez | Análisis | 20:30 | 22:30 | 2:00 | diagrama CU
2025-09-19 | Abril Alvarez | Análisis, Otras actividades | 11:00 | 15:00 | 4:00 | diagrama CU y presentación 9
2025-09-25 | Abril Alvarez | Análisis | 20:00 | 22:00 | 2:00 | corrección del diagrama CU
2025-09-26 | Abril Alvarez | Análisis | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Diagrama de Clases, Paquetes y Componentes

## Dashboard
Actividad | Horas Totales | % Real | % Esperado
Análisis | 114.5 | 0.35751 | 10%
Diseño | 8 | 0.024979 | 20%
Programación | 84.75 | 0.26462 | 40%
Pruebas | 31 | 0.096794 | 15%
Otras Actividades | 82.0167 | 0.25609 | 15%
Investigación (Capacitación) | 41.6667 | 0.1301
Documentación | 135.2 | 0.42215
<iframe width="600" height="371" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQRIDrjL7-gj5Mzz--d9qDHOJBejKjHlpPZMBcU3EgA03T-WJK5hWEiPs9Zn3KyBA91R4WJrQM1sAY7/pubchart?oid=1233136115&amp;format=interactive"></iframe>

## Estimaciones
Fecha estimación | Probable | Mejor caso | Peor caso
2025-09-08 | 2025-12-06 | 2025-11-30 | 2025-12-24
2025-09-25 | 2025-12-28 | 2025-12-19 | 2026-01-12